## 表紙
AIスケジュール外出支援サービス 総合試験項目書
システム名 | AIスケジュール外出支援サービス（Webアプリ：Windows上のEdge／Chrome）
文書名 | 総合試験項目書
版数 | 1.2
作成日 | 2026年10月15日
作成者 | 前田
試験期間 | 2027年2月1日（月）〜2月12日（金）予定
試験環境 | 検証環境（stg、本番同等構成）。リリース判定の一部は本番環境で実施
試験の目的
・結合試験を完了したシステム全体を、本番同等の環境とWindows上のブラウザ（Edge／Chrome）で利用者の業務シナリオに沿って動かし、機能要件に加えて性能・可用性・セキュリティ・個人情報保護・運用・デプロイ等の非機能要件を満たし、リリース可能であることを確認する。
試験対象
・利用者の業務シナリオ（想定入力パターン3種を含むエンドツーエンド）とAI計画品質
・ブラウザ互換（Windows＋Edge／Chrome最新版、画面幅）
・性能（要件定義書3.2.1の目安値）、可用性・障害時動作
・セキュリティ、個人情報保護
・運用・保守（バックアップ／リストア、ログ保持、監視アラーム）、デプロイ・環境、リリース判定
対象外
・音声入力・出発アラート・延期再計画・運行監視の本体処理（本リリースは準備のみ） ・iOS／Androidアプリ、出発検知（ジオフェンス）、プッシュ通知、オフライン同期（Web版のため範囲外、2026-10決定）
・Apple Calendar連携、データエクスポート、バス・タクシー、多言語（要件上スコープ外）
開始条件
・結合試験が完了基準を満たしていること
・検証環境が本番同等構成（Multi-AZ）で稼働し、監視・バックアップが有効であること
・試験用のWindows端末（Edge・Chrome最新版）が用意されていること
完了条件
・優先度「高」の全項目が結果OKであること
・性能項目が目安値を満たす、または差異の理由と対応方針が合意されていること
・重大度の高い未解決不具合がないこと
・リリース判定項目がすべてOKであること
参照資料
・要件定義書
・AI_schedule_app-見積もり（見積書）
・DB定義書／エンティティ定義
・紙芝居HTML（HTML_0831）
・実装WBS（2026年10月19日〜12月25日）
記入方法
黄色の列 | 実施日・実施者・結果・不具合No・備考の5列が記入欄です。それ以外の列は編集しないでください。
結果 | OK／NG／保留／対象外 からプルダウンで選択します。空欄は未実施として集計されます。
NGのとき | 不具合管理表の番号を「不具合No」に記入し、修正後の再試験は備考に日付と結果を追記します。
対象PF | Web＝Windows上のEdge・Chrome最新版で実施。サーバ＝画面を介さずAPI・AWS側で確認。
優先度 | 高＝リリース必須、中＝原則実施、低＝時間が許す範囲で実施（未実施時は理由を備考へ）。
集計 | 「集計」シートは結果列から自動計算されます。

## 集計
総合試験項目書 集計
大分類 | 項目数 | OK | NG | 保留 | 対象外 | 未実施 | 消化率 | 合格率
業務シナリオ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0% | 0%
プラットフォーム互換 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% | 0%
性能 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% | 0%
可用性・障害 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0%
セキュリティ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0% | 0%
個人情報保護 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0%
運用・保守 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0% | 0%
デプロイ・環境 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0%
ユーザビリティ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0%
データ整合 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0%
リリース判定 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0%
AI計画品質 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0% | 0%
合計 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0% | 0%
優先度 | 項目数 | OK | NG | 保留 | 対象外 | 未実施 | 消化率 | 合格率
高 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0% | 0%
中 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0% | 0%
低 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% | 0%
消化率＝実施済み（OK・NG・保留・対象外）÷項目数、合格率＝OK÷（OK・NG・保留）。結果列が空欄の項目は未実施として数えます。

## 試験項目
No | 試験ID | 大分類 | 中分類 | 試験観点 | 前提条件 | 試験手順 | 期待結果 | 対象PF | 優先度 | 参照 | 実施日 | 実施者 | 結果 | 不具合No | 備考
1 | ST-001 | 業務シナリオ | 新規利用 | 初回利用から計画確認まで | 検証環境、未登録メール | 1. サインアップし確認コードで有効化する 2. オンボーディング6ステップを完了する 3. 想定パターン1を入力し計画を生成する 4. 地図とタイムラインで内容を確認する | 途中でエラーや行き止まりがなく、最初の計画が地図とタイムラインで確認できる | Web | 高 | 要件1.3／1.4
2 | ST-002 | 業務シナリオ | 想定パターン | 待ち合わせ＋買い物 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 「東京駅に13時に待ち合わせがあります。カレーの食材と排水口のネットを買いたいです。」で生成する 2. 出発時刻・乗換・駅出口・買い物立寄り・帰宅を確認する | 13時に東京駅へ間に合う出発時刻が逆算され、カレーの食材と排水口ネットを買える営業中の店舗が順序よく組み込まれている | Web | 高 | 見積書1.2
3 | ST-003 | 業務シナリオ | 想定パターン | 通院＋日用品＋カレンダー | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー、Googleカレンダーに当日の別予定を登録済み | 1. 「9時に歯医者の予約があります。帰りに卵とパンを買いたいです。」で生成する | 通院・買い物・カレンダー予定までを含む一日の計画になり、予定と時間が重ならない | Web | 高 | 見積書1.2
4 | ST-004 | 業務シナリオ | 想定パターン | 出発直前の申告 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 現在の40分後の予定で「◯時に打ち合わせがあるけど、まだ準備できていない。」と入力する | 残り時間で間に合う経路、または間に合わない場合の簡略案が示される | Web | 高 | 見積書1.2
5 | ST-005 | 業務シナリオ | 想定パターン | 確認質問を経た生成 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 「午後から買い物」のみ入力する 2. 確認質問に2回答える | 確認質問は最大2回で、回答内容が反映された計画が完成する | Web | 高 | 要件3.4
6 | ST-006 | 業務シナリオ | 想定パターン | 情報不足のまま上限到達 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 曖昧な入力をし、2回とも曖昧に答える | 仮定（デフォルト値）を明示した計画が提示され、どの点を仮定したかが分かる | Web | 中 | 要件3.4
7 | ST-007 | 業務シナリオ | 複合 | ルーティン＋メモ＋カレンダー | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー、ルーティン・メモ（品目3件）・カレンダー予定を登録済み、全同意ON | 1. 簡単な用事を入力して生成する | ルーティン、メモの品目、カレンダー予定がすべて矛盾なく1つの計画に組み込まれる | Web | 高 | 要件1.4
8 | ST-008 | 業務シナリオ | 複合 | 複数の立寄り | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 用事1件と買い物4件を入力して生成する | 立寄り順が効率的で、帰宅時刻までに収まっている | Web | 中 | 見積書2.1
9 | ST-009 | 業務シナリオ | 複合 | 自転車・車での外出 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 「自転車で近所のスーパーと郵便局へ」「車でホームセンターへ」でそれぞれ生成する | 指定の移動手段でルートが組まれ、地図の色分けも手段どおり | Web | 中 | 見積書2.1
10 | ST-010 | 業務シナリオ | 修正 | 自然文での修正 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー、計画生成済み | 1. 「待ち合わせを14時に変更」と修正する 2. 「パンはやめる」と修正する | それぞれ出発時刻・立寄りが正しく更新され、変更前の情報が残らない | Web | 高 | 要件2.2.3
11 | ST-011 | 業務シナリオ | 修正 | 項目削除 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー、立寄り2件の計画 | 1. 1件を削除する | 前後の移動が再計算され、所要時間・帰宅時刻が更新される | Web | 高 | 要件2.2.3
12 | ST-012 | 業務シナリオ | 設定変更 | 優先条件の切替比較 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 同じ入力で遅刻厳禁・節約重視・ポイント優先の3通りを生成し比較する | 3通りの違いが条件の意図どおり（余裕時間・運賃・ポイント対象店舗）になっている | Web | 高 | 見積書2.1
13 | ST-013 | 業務シナリオ | 日常利用 | 翌日の再利用 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 前日に計画を生成し、翌日に新しい計画を生成する | 前日分の影響を受けず、当日の計画が生成される。生成上限も日付で区切られる | Web | 中 | 要件3.2.1
14 | ST-014 | 業務シナリオ | 日常利用 | 買い物リストの活用 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. メモに品目を書く 2. 計画を生成し買い物をする想定で行チェックする 3. 翌日に再度確認する | 品目が計画に反映され、チェック状態が保持される | Web | 中 | 要件2.2.5
15 | ST-015 | 業務シナリオ | 複数ブラウザ | 2つのブラウザの併用 | 同一ユーザーでEdgeとChromeにログイン | 1. Edgeでメモとルーティンを登録する 2. Chromeで計画を生成する | Chromeでも、Edgeで登録したデータが使われる | Web | 高 | 見積書1.2
16 | ST-016 | 業務シナリオ | 複数端末 | 全端末ログアウト | 3端末でログイン中 | 1. Webから全端末ログアウトする | 他の2端末もログイン画面に戻る | Web | 中 | 要件2.2.6
17 | ST-017 | 業務シナリオ | アカウント | パスワード忘れからの復帰 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. ログアウトし、パスワードリセットで新パスワードを設定してサインインする | データを失わずに利用を再開できる | Web | 中 | 要件2.2.8
18 | ST-018 | 業務シナリオ | アカウント | 連携の解除と再連携 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー、Google連携済み | 1. 連携を解除して計画を生成する 2. Outlookで連携して計画を生成する | 解除後は予定が使われず、Outlook連携後はOutlookの予定が使われる | Web | 中 | 要件2.2.6
19 | ST-019 | 業務シナリオ | アカウント | 退会 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー、全機能を利用済みのユーザー | 1. 退会する 2. 同じメールでサインインを試す 3. 同じメールで再登録する | 退会後はサインインできず、再登録後は過去データが一切表示されない | Web | 高 | 要件2.2.9
20 | ST-020 | 業務シナリオ | 上限 | 日次上限への到達 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 1日に20回生成する 2. 21回目を生成する | 21回目で上限到達のメッセージが表示され、翌日には再び利用できる | Web | 高 | 要件3.2.1
21 | ST-021 | 業務シナリオ | メモ | 1週間後の自動削除 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. メモを作成し、作成日時を8日前に変更する（検証用操作） 2. 翌日のバッチ実行後に画面を確認する | メモが一覧から消えている | Web | 中 | 要件3.2.2
22 | ST-022 | 業務シナリオ | 地域 | 首都圏以外の経路 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 大阪・名古屋・福岡のいずれかを目的地にして生成する | 乗換・駅出口が取得できる範囲で正しく、取得できない情報は推測で表示されない | Web | 中 | エンティティ定義 未確定事項
23 | ST-023 | 業務シナリオ | 時間帯 | 終電・始発付近 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 0時半到着、5時半出発となる予定でそれぞれ生成する | 運行時間外の電車は提案されず、代替手段または注意が示される | Web | 中 | 要件4.5.1
24 | ST-024 | 業務シナリオ | データ | 長期利用後の動作 | 計画100件・ルーティン30件・メモ20件を持つユーザー | 1. 各画面を開き、計画を生成する | 表示や生成が遅くならず、全件表示も崩れない | Web | 中 | 要件2.2.4
25 | ST-025 | プラットフォーム互換 | Windows＋Microsoft Edge 最新版 | 認証・オンボーディング | Windows＋Microsoft Edge 最新版の実機（Webはブラウザ） | 1. サインアップからオンボーディング完了まで実施する | すべての画面が崩れず、操作が完了する | Web | 中 | 要件3.1.1
26 | ST-026 | プラットフォーム互換 | Windows＋Microsoft Edge 最新版 | 計画生成・結果表示 | Windows＋Microsoft Edge 最新版の実機（Webはブラウザ） | 1. 想定パターン1で生成し、地図・タイムライン・詳細展開・修正を操作する | 地図描画（google_maps_flutter／Web版）とタイムラインが正しく表示・操作できる | Web | 高 | 要件3.1.1
27 | ST-027 | プラットフォーム互換 | Windows＋Microsoft Edge 最新版 | 設定・メモ・ルーティン | Windows＋Microsoft Edge 最新版の実機（Webはブラウザ） | 1. メモ・ルーティンのCRUDと設定変更を行う | 各操作が完了し、表示崩れがない | Web | 中 | 要件3.1.1
28 | ST-028 | プラットフォーム互換 | Windows＋Google Chrome 最新版 | 認証・オンボーディング | Windows＋Google Chrome 最新版の実機（Webはブラウザ） | 1. サインアップからオンボーディング完了まで実施する | すべての画面が崩れず、操作が完了する | Web | 中 | 要件3.1.1
29 | ST-029 | プラットフォーム互換 | Windows＋Google Chrome 最新版 | 計画生成・結果表示 | Windows＋Google Chrome 最新版の実機（Webはブラウザ） | 1. 想定パターン1で生成し、地図・タイムライン・詳細展開・修正を操作する | 地図描画（google_maps_flutter／Web版）とタイムラインが正しく表示・操作できる | Web | 高 | 要件3.1.1
30 | ST-030 | プラットフォーム互換 | Windows＋Google Chrome 最新版 | 設定・メモ・ルーティン | Windows＋Google Chrome 最新版の実機（Webはブラウザ） | 1. メモ・ルーティンのCRUDと設定変更を行う | 各操作が完了し、表示崩れがない | Web | 中 | 要件3.1.1
31 | ST-031 | プラットフォーム互換 | 対象外ブラウザ | Safari／Firefox | Mac Safari、Firefox | 1. Web版を開く | 動作保証対象外であり、重大なエラーがあれば既知事項として記録する（推奨ブラウザの案内があれば表示を確認） | Web | 低 | 要件3.1.1
32 | ST-032 | プラットフォーム互換 | 画面サイズ | Webのウィンドウ幅 | Edge | 1. ウィンドウ幅を1920px・1280px・800pxに変える | いずれも表示が崩れず操作できる | Web | 中 | 要件3.1.1
33 | ST-033 | 性能 | 応答時間 | 通常API p95 2秒以内 | 検証環境、負荷ツール | 1. /api/*の主要APIを各100回呼ぶ 2. CloudWatchでp95を確認する | p95が2秒以内（目安値） | サーバ | 高 | 要件3.2.1
34 | ST-034 | 性能 | 応答時間 | 計画生成 p95 10秒以内 | 検証環境 | 1. 想定パターン3種を含む30回の計画生成を行う | p95が10秒以内（目安値） | サーバ | 高 | 要件3.2.1
35 | ST-035 | 性能 | 応答時間 | 確認質問・修正の応答 | 検証環境 | 1. clarify・reviseを各20回呼ぶ | 計画生成と同等の時間内に応答する | サーバ | 中 | 要件3.2.1
36 | ST-036 | 性能 | 応答時間 | 地図初期表示3秒以内 | 良好なネットワーク（Wi-Fi） | 1. 結果画面を開くまでの時間を各プラットフォームで5回計測する | 3秒以内（目安値） | Web | 高 | 要件3.2.1
37 | ST-037 | 性能 | 負荷 | 同時数十ユーザー | 検証環境、負荷ツールで50ユーザー相当 | 1. 50ユーザーが通常APIと計画生成を混在させて30分実行する | エラー率1%未満、応答時間目標を大きく超えない | サーバ | 高 | 要件3.2.1
38 | ST-038 | 性能 | 負荷 | Auto Scaling | 検証環境 | 1. CPU負荷を高める負荷をかける | ECSタスクが自動で増え、負荷終了後に減る | サーバ | 中 | 要件4.5.1
39 | ST-039 | 性能 | 負荷 | Aurora Serverless v2のスケール | 検証環境 | 1. DB負荷を高める | ACUが自動で増減し、接続エラーが出ない | サーバ | 中 | 要件4.2.2
40 | ST-040 | 性能 | 負荷 | Aurora自動停止からの復帰 | 開発環境（Auto Pause有効） | 1. 停止状態でAPIを呼ぶ | 復帰までの時間内にタイムアウトしない、または再試行で成功する | サーバ | 低 | 見積書7.3
41 | ST-041 | 性能 | 負荷 | クライアントタイムアウト | サーバー応答を遅延させる | 1. 計画を生成する | 15秒で打ち切られ、再試行で回復できる | Web | 中 | 要件3.2.1
42 | ST-042 | 性能 | 耐久 | 長時間稼働 | 検証環境 | 1. 8時間、低負荷を継続する | メモリ使用率が増え続けず、応答時間も悪化しない | サーバ | 中 | 要件3.2.1
43 | ST-043 | 性能 | 負荷 | Bedrockのスロットリング | 検証環境 | 1. 短時間に計画生成を集中させる | スロットリング時もリトライ制御で破綻せず、失敗時は分かりやすいエラーとなる | サーバ | 中 | 要件4.3.2
44 | ST-044 | 可用性・障害 | ECS | タスク異常終了からの復旧 | 検証環境、タスク2本 | 1. 1タスクを強制停止する 2. 停止中もAPIを呼び続ける | 残りのタスクで応答が継続し、新しいタスクが自動起動する | サーバ | 高 | 要件4.2／4.5
45 | ST-045 | 可用性・障害 | ECS | ヘルスチェック失敗時の入替 | 検証環境 | 1. ヘルスチェックを失敗させる設定のタスクを用意する | 異常タスクがALBから外れ、自動で入れ替わる | サーバ | 高 | 要件4.2／4.5
46 | ST-046 | 可用性・障害 | Aurora | フェイルオーバー | 検証環境（Multi-AZ） | 1. フェイルオーバーを手動実行する 2. 実行中・実行後にAPIを呼ぶ | 数十秒程度で接続が回復し、アプリの再起動なしで復帰する | サーバ | 高 | 要件4.2.2
47 | ST-047 | 可用性・障害 | デプロイ | デプロイ中の無停止 | 検証環境 | 1. APIを呼び続けながら新バージョンをデプロイする | デプロイ中もエラーにならない（ローリング／Blue-Green） | サーバ | 高 | 要件4.5.1
48 | ST-048 | 可用性・障害 | 外部障害 | Google Maps障害 | Maps APIを遮断 | 1. アプリを利用する | 地図・経路が使えない旨が表示され、メモ・ルーティン等は利用できる | Web | 中 | 要件4.3
49 | ST-049 | 可用性・障害 | 外部障害 | 乗換案内API障害 | 乗換APIを遮断 | 1. 計画を生成する | 推測の経路を出さず、代替手段か利用不可の旨が示される | Web | 中 | 要件4.3
50 | ST-050 | 可用性・障害 | 外部障害 | Bedrock障害 | Bedrockを遮断 | 1. 計画を生成する | 計画生成のみ利用不可となり、他機能は動作する | Web | 中 | 要件4.3
51 | ST-051 | 可用性・障害 | 外部障害 | カレンダーAPI障害 | カレンダーAPIを遮断 | 1. 計画を生成する | 予定なしで計画が生成され、取得できなかった旨が分かる | Web | 中 | 要件4.3
52 | ST-052 | 可用性・障害 | 外部障害 | Cognito障害時 | Cognitoへの到達を遮断 | 1. サインインを試す | 分かりやすいエラーとなり、アプリが異常終了しない | Web | 低 | 要件4.3
53 | ST-053 | 可用性・障害 | 運用時間 | サービス提供時間帯 | 検証環境 | 1. 5:00〜1:00の運用とメンテナンス時間（1:00〜5:00）の運用手順を確認する | メンテナンス作業が提供時間外で完了する手順になっている | サーバ | 低 | 要件4.5.1
54 | ST-054 | セキュリティ | 通信 | TLS1.2未満の拒否 | 検証環境 | 1. TLS1.0／1.1でALB・CloudFrontに接続する | 接続が拒否される | サーバ | 高 | 要件3.3.1／4.2.1
55 | ST-055 | セキュリティ | 通信 | HTTPのリダイレクト | 検証環境 | 1. http://でWeb版・APIにアクセスする | HTTPSへリダイレクトされる、または拒否される | サーバ | 中 | 要件3.3.1／4.2.1
56 | ST-056 | セキュリティ | ネットワーク | セキュリティグループ | 検証環境 | 1. ALB・ECS・AuroraのSG設定を確認する | ALBは443のみ、ECSはALBからのみ、AuroraはECSからのみ受け付ける | サーバ | 高 | 要件3.3.1／4.2.1
57 | ST-057 | セキュリティ | ネットワーク | ECS・Auroraへの直接アクセス | インターネット上の端末 | 1. ECSタスクIPとAuroraエンドポイントへ直接接続を試みる | いずれも到達できない | サーバ | 高 | 要件3.3.1／4.2.1
58 | ST-058 | セキュリティ | ネットワーク | WAF | 検証環境 | 1. WAFのルール（レート制限・既知の攻撃パターン）に該当するリクエストを送る | CloudFront前段のWAFでブロックされる | サーバ | 中 | 要件4.2.1
59 | ST-059 | セキュリティ | 暗号化 | 保存時暗号化 | 検証環境 | 1. Aurora・S3・Secrets Managerの暗号化設定を確認する | KMSによる保存時暗号化が有効 | サーバ | 高 | 要件3.3.1／4.2.1
60 | ST-060 | セキュリティ | シークレット | 平文の秘密情報なし | ソースコード・ビルド成果物・ECSタスク定義 | 1. APIキー・DBパスワード・OAuthクライアントシークレットを検索する | 平文で含まれていない（Secrets Manager参照のみ） | サーバ | 高 | 要件3.3.1／4.2.1
61 | ST-061 | セキュリティ | シークレット | クライアント用Mapsキーの制限 | Google Cloudコンソール | 1. Web用キーのHTTPリファラ制限と、サーバ用キーの利用API制限を確認する 2. Web用キーを別ドメインから使う | Web用キーはリファラで、サーバ用キーは利用APIで制限され、他ドメインからは使えない | Web | 高 | 要件4.3.1
62 | ST-062 | セキュリティ | 権限 | IAM最小権限 | 検証環境 | 1. ECSタスクロール・CodeBuildロールのポリシーを確認する | 必要なサービス・リソースのみに限定されている（*:*がない） | サーバ | 中 | 要件3.3.1／4.2.1
63 | ST-063 | セキュリティ | 認証 | JWT改ざん・なりすまし | 検証環境 | 1. 改ざんJWT、他環境JWT、期限切れJWTで主要APIを呼ぶ | すべて401となる | サーバ | 高 | 要件3.3.1／4.2.1
64 | ST-064 | セキュリティ | 認可 | 他人のデータへのアクセス | ユーザーA・B | 1. BのトークンでAのID（計画・項目・メモ・ルーティン）を総当たりで指定する | Aのデータは参照・更新・削除できない | サーバ | 高 | 要件3.3.1／4.2.1
65 | ST-065 | セキュリティ | 脆弱性 | SQLインジェクション | 検証環境 | 1. 検索・入力項目にSQLインジェクション文字列を入れる | エラーにならず通常文字列として扱われる | サーバ | 高 | 要件3.3.1／4.2.1
66 | ST-066 | セキュリティ | 脆弱性 | XSS（Web表示） | Web版 | 1. メモ・ルーティン名・用事入力に<script>等を含める | スクリプトは実行されず文字列として表示される | Web | 高 | 要件3.3.1／4.2.1
67 | ST-067 | セキュリティ | 脆弱性 | 依存ライブラリ・イメージの脆弱性 | CI環境 | 1. 依存ライブラリの脆弱性スキャンとECRイメージスキャンを実行する | Critical・Highの未対応がない（あれば対応方針を記録） | サーバ | 中 | 要件3.3.1／4.2.1
68 | ST-068 | セキュリティ | AI | プロンプトインジェクション総合 | 検証環境 | 1. 入力・確認質問回答・修正・メモ・カレンダー件名の各経路から既知のインジェクション文例10件を試す | いずれもシステム指示の漏えい・逸脱が起きない | Web | 高 | 要件3.3.1／4.2.1
69 | ST-069 | セキュリティ | AI | ハルシネーション総合 | 検証環境 | 1. 想定パターンと追加20件の入力で生成し、全駅名・店舗名・出口を外部APIの結果と照合する | 外部サービスで確認できない名称が1件も提示されていない | Web | 高 | 要件3.3.1／4.2.1
70 | ST-070 | セキュリティ | AI | 生成回数上限の回避不可 | 検証環境 | 1. 複数端末・トークン再取得で21回目以降を試す | ユーザー単位で上限が効き、回避できない | サーバ | 中 | 要件3.2.1
71 | ST-071 | セキュリティ | 認証 | パスワードポリシーとセッション設定 | Cognito設定 | 1. パスワードポリシー・トークン有効期限・セッション定数を確認する | 8文字以上・大小英字・数字必須、無操作24時間、ロックなし（定数あり）が設定どおり | Web | 高 | 要件3.3.1／4.2.1
72 | ST-072 | セキュリティ | ログ | ログへの機微情報の非出力 | 検証環境 | 1. 全機能を一通り操作し、アプリ・アクセス・エラーログを確認する | パスワード・トークン・APIキー・位置座標の生データが出力されていない | サーバ | 高 | 要件4.4.2
73 | ST-073 | 個人情報保護 | 同意 | オンボーディングでの同意取得 | 新規ユーザー | 1. Step6の文言と同意必須を確認する | 同意なしで利用開始できず、利用規約・プライバシーポリシーへのリンクが表示される | Web | 高 | 要件3.3.2
74 | ST-074 | 個人情報保護 | 同意 | オプトインの効果 | 同意をすべてOFFにしたユーザー | 1. 計画を生成し、AI入力・ログ・DBを確認する | メモ・位置・カレンダーのデータが一切使われていない | Web | 高 | 要件3.3.2
75 | ST-075 | 個人情報保護 | 保存 | AI対話履歴に生プロンプトなし | 検証環境 | 1. 個人情報（住所・氏名）を含む入力で生成し、AI対話履歴を確認する | 要約・判定結果のみで、入力全文や住所がそのまま保存されていない | サーバ | 高 | 要件3.3.2
76 | ST-076 | 個人情報保護 | 保存 | 品目の非永続化 | メモから品目を抽出した計画 | 1. DB全体を確認する | 抽出品目が独立データとして保存されていない | サーバ | 中 | 要件3.2.2
77 | ST-077 | 個人情報保護 | 保存 | カレンダーキャッシュは当日分のみ | 連携済みユーザー | 1. 日付変更後にキャッシュテーブルを確認する | 前日以前の予定が残っていない | サーバ | 中 | 要件3.2.2
78 | ST-078 | 個人情報保護 | 削除 | 退会時の完全削除 | 全データを持つユーザー | 1. 退会し、全テーブル・Secrets Manager・Cognito・S3を確認する | 当該ユーザーのデータがどこにも残っていない（バックアップの7日保持は仕様として許容） | サーバ | 高 | 要件3.3.2
79 | ST-079 | 個人情報保護 | 表示 | プライバシーポリシー・利用規約 | アプリ・Web | 1. アプリ内から規約・ポリシーを開く | 最新版が表示され、収集項目と利用目的が記載されている | Web | 低 | 要件3.3.2
80 | ST-080 | 運用・保守 | バックアップ | 自動バックアップ7日 | 検証・本番環境 | 1. Auroraのバックアップ設定と取得状況を確認する | 日次自動・保持7日で取得されている | サーバ | 高 | 要件4.4.3
81 | ST-081 | 運用・保守 | バックアップ | ポイントインタイムリストア | 検証環境 | 1. 任意時点へリストアし、アプリの接続先を切り替える手順を実施する | 手順書どおりに24時間以内（RTO）で復旧でき、データが指定時点に戻る | サーバ | 高 | 要件4.4.3
82 | ST-082 | 運用・保守 | ログ | CloudWatch Logsの保持90日 | 検証・本番環境 | 1. ロググループの保持期間を確認する | アプリ・エラーログが90日に設定されている | サーバ | 中 | 要件4.4.2
83 | ST-083 | 運用・保守 | ログ | S3ログのライフサイクル | 検証・本番環境 | 1. ログ用S3のライフサイクルとバージョニングを確認する | 90日で自動削除、バージョニング無効 | サーバ | 中 | 要件4.2.3
84 | ST-084 | 運用・保守 | S3 | Web資産・デプロイ用バケット設定 | 検証・本番環境 | 1. バージョニングとライフサイクルを確認する | いずれもバージョニング有効・ライフサイクルなし | サーバ | 低 | 要件4.2.3
85 | ST-085 | 運用・保守 | 監視 | ALB 5xxエラー率のアラーム | 検証環境、通知先をテスト用メールに設定 | 1. 5xxを意図的に発生させる | CloudWatch Alarmが発報し、SNS経由で通知が届く。復旧時にOKへ戻る | サーバ | 高 | 要件4.4.1
86 | ST-086 | 運用・保守 | 監視 | AI連携基盤レイテンシp95のアラーム | 検証環境、通知先をテスト用メールに設定 | 1. 計画生成を遅延させる | CloudWatch Alarmが発報し、SNS経由で通知が届く。復旧時にOKへ戻る | サーバ | 中 | 要件4.4.1
87 | ST-087 | 運用・保守 | 監視 | CPU・メモリ使用率のアラーム | 検証環境、通知先をテスト用メールに設定 | 1. 負荷をかける | CloudWatch Alarmが発報し、SNS経由で通知が届く。復旧時にOKへ戻る | サーバ | 中 | 要件4.4.1
88 | ST-088 | 運用・保守 | 監視 | レスポンス時間のアラーム | 検証環境、通知先をテスト用メールに設定 | 1. APIを遅延させる | CloudWatch Alarmが発報し、SNS経由で通知が届く。復旧時にOKへ戻る | サーバ | 中 | 要件4.4.1
89 | ST-089 | 運用・保守 | 監視 | Billing Alarmのアラーム | 検証環境、通知先をテスト用メールに設定 | 1. 閾値を一時的に下げる | CloudWatch Alarmが発報し、SNS経由で通知が届く。復旧時にOKへ戻る | サーバ | 高 | 要件4.4.1
90 | ST-090 | 運用・保守 | 監視 | Bedrock呼び出し量のアラーム | 検証環境、通知先をテスト用メールに設定 | 1. 閾値を一時的に下げて生成を繰り返す | CloudWatch Alarmが発報し、SNS経由で通知が届く。復旧時にOKへ戻る | サーバ | 中 | 要件4.4.1
91 | ST-091 | 運用・保守 | 監視 | Google Maps・乗換API呼び出し量のアラーム | 検証環境、通知先をテスト用メールに設定 | 1. 閾値を一時的に下げて生成を繰り返す | CloudWatch Alarmが発報し、SNS経由で通知が届く。復旧時にOKへ戻る | サーバ | 中 | 要件4.4.1
92 | ST-092 | 運用・保守 | 監視 | 重大エラーの通知 | 検証環境 | 1. 未処理例外を発生させる | エラーログが出力され、通知が届く | サーバ | 中 | 要件4.4.2
93 | ST-093 | 運用・保守 | バッチ | メモ削除の日次運用 | 検証環境で1週間稼働 | 1. 毎日のログを確認する | 毎日1回実行され、失敗がない | サーバ | 中 | 要件2.3.2.1
94 | ST-094 | 運用・保守 | 設定 | Feature Flagの切替手順 | 検証環境 | 1. 手順書どおりに音声入力のFlagを一時的にONにし、元に戻す | 設定変更のみで切り替わり、OFFに戻すと元の状態に戻る（本体未実装部分はエラーにならない） | サーバ | 中 | 要件3.2.3
95 | ST-095 | 運用・保守 | 設定 | 日次上限値の変更 | 検証環境 | 1. 上限値を20→5に変更する | コード変更なしで上限が5回になる | サーバ | 低 | 要件3.2.1
96 | ST-096 | 運用・保守 | 手順 | 障害時の一次対応手順 | 運用手順書 | 1. ECS停止・DB障害・外部API障害のシナリオで手順書をたどる | 手順書だけで原因の切り分けと復旧ができる | サーバ | 中 | 要件4.4
97 | ST-097 | 運用・保守 | コスト | 1日あたりの利用料の確認 | 検証環境で1週間稼働 | 1. Cost Explorerで日別コストを確認する | 見積書の月額（検証環境）と大きく乖離していない | サーバ | 低 | 見積書7.2
98 | ST-098 | デプロイ・環境 | CI/CD | ソースzipからの自動デプロイ | 検証環境 | 1. ソースzipをデプロイ用S3にアップロードする | CodePipeline→CodeBuild→ECR→ECSが自動で実行され、新バージョンが稼働する | サーバ | 高 | 要件4.5
99 | ST-099 | デプロイ・環境 | CI/CD | ビルド失敗時 | 検証環境 | 1. テストが失敗するソースをアップロードする | パイプラインが停止し、稼働中のバージョンは変わらない | サーバ | 中 | 要件4.5
100 | ST-100 | デプロイ・環境 | CI/CD | ロールバック | 検証環境 | 1. 不具合のあるバージョンをデプロイ後、手順書どおりに前バージョンへ戻す | 前バージョンに戻り正常に動作する | サーバ | 高 | 要件4.5
101 | ST-101 | デプロイ・環境 | Web配信 | Flutter Webの更新 | 検証環境 | 1. Web版をデプロイしブラウザで開く | キャッシュ無効化により新バージョンが表示される | Web | 中 | 要件4.5
102 | ST-102 | デプロイ・環境 | IaC | CDKと実環境の差分 | 検証・本番環境 | 1. cdk diffを実行する | コード外の手動変更による差分がない | サーバ | 中 | 要件4.5
103 | ST-103 | デプロイ・環境 | 環境 | 3環境の構成差 | 開発・検証・本番 | 1. 各環境の構成を確認する | 開発はシングルAZ、検証・本番はMulti-AZで、要件の構成表どおり | サーバ | 中 | 要件4.5
104 | ST-104 | デプロイ・環境 | 環境 | 環境ごとの分離 | 開発・検証・本番 | 1. APIキー・Cognito・DBの接続先を確認する | 環境ごとに分離され、他環境のデータにアクセスしない | サーバ | 高 | 要件4.5
105 | ST-105 | ユーザビリティ | 段階的開示 | 判断に迷わない初期表示 | 計画生成済み | 1. 結果画面の初期表示を確認する | ルート1案・簡潔表示で、次に取るべき行動（出発時刻）がすぐ分かる | Web | 高 | 要件1.2
106 | ST-106 | ユーザビリティ | エラー表示 | インライン表示の一貫性 | 各画面 | 1. 入力エラー・取得失敗を各画面で発生させる | 入力エラーは入力欄直下、取得失敗は領域内＋再試行で統一されている | Web | 中 | 要件3.4
107 | ST-107 | ユーザビリティ | 破壊的操作 | 警告色と確認 | ルーティン・メモ削除、退会 | 1. 各操作を確認する | 警告色で表示され、必ず確認ダイアログを挟む | Web | 中 | 要件2.2.10
108 | ST-108 | ユーザビリティ | 表記 | 時刻・日付の表記 | 全画面 | 1. 時刻表示を確認する | HH:mm（24時間制）で統一されている | Web | 中 | 要件3.4
109 | ST-109 | ユーザビリティ | 表記 | 文言の統一 | 全画面 | 1. 画面文言・メッセージを確認する | 用語集の表記と一致し、誤字・英語のままの文言がない | Web | 低 | 要件1.2
110 | ST-110 | ユーザビリティ | フィードバック | 処理中・完了の表示 | 全画面 | 1. 保存・生成・同期を行う | 処理中はローディング、完了はトーストで通知される | Web | 中 | 要件2.2.5
111 | ST-111 | ユーザビリティ | 準備のみ | 未提供機能の見え方 | 全画面 | 1. 音声入力・残り時間・延期・通知設定の表示を確認する | 未提供であることが利用者に誤解なく伝わる（押しても何も起きない状態を避ける） | Web | 中 | 要件2.1.1
112 | ST-112 | ユーザビリティ | 操作 | 戻る動作 | モバイル実機・Web | 1. Androidの戻るボタン、iOSのスワイプ、ブラウザの戻るで各画面から戻る | 想定どおりの画面に戻り、入力中データの扱いが一貫している | Web | 中 | 要件2.1.2
113 | ST-113 | ユーザビリティ | 評価 | モニター評価 | 社内モニター5名 | 1. 想定パターンを自由に試してもらい、アンケートを取る | 「調べる手間が減る」と感じた割合など、評価結果を記録する | Web | 低 | 見積書1.3
114 | ST-114 | データ整合 | 時刻 | タイムゾーン | 端末のタイムゾーンを海外に設定 | 1. 計画を生成し表示する | 日本時間で計画・表示される | Web | 中 | 要件3.4
115 | ST-115 | データ整合 | 時刻 | 日付をまたぐ操作 | 23:50に確認質問中 | 1. 0:00を過ぎてから回答する | 計画日の扱い・生成上限のカウントが詳細設計どおりになる | Web | 中 | 要件3.2.1
116 | ST-116 | データ整合 | 整合 | 計画と項目の一貫性 | 計画を修正・削除した後 | 1. 計画・項目・スロット評価の各テーブルを確認する | 削除・再生成後も孤立したデータや順序の重複がない | サーバ | 高 | DB定義書
117 | ST-117 | データ整合 | 整合 | 同時操作 | 同一ユーザーで2端末 | 1. 同じ計画を2端末で同時に修正する | データが壊れず、最後の結果が両端末で一致する | Web | 中 | 要件3.2.2
118 | ST-118 | データ整合 | 整合 | プロファイル変更の即時反映 | Edge・Chrome | 1. Edgeで自宅住所を変え、Chromeで計画を生成する | 新しい自宅を起点に計画される | Web | 中 | 要件3.2.2
119 | ST-119 | リリース判定 | スコープ | 準備のみ機能がOFF | 本番環境 | 1. Feature Flag設定を確認する | 音声入力・出発アラート・延期再計画・出発検知・運行監視がすべてOFF | サーバ | 高 | 要件2.1.1
120 | ST-120 | リリース判定 | 本番 | 本番スモーク | 本番環境リリース直後 | 1. サインアップ・計画生成・メモ・退会を本番で1回ずつ実施する | すべて正常に完了し、テストデータは削除される | Web | 高 | 要件2.1.1
121 | ST-121 | リリース判定 | 本番 | 本番の監視・バックアップ有効化 | 本番環境 | 1. アラーム・バックアップ・ログ保持の設定を確認する | 検証環境と同等に有効 | サーバ | 高 | 要件2.1.1
122 | ST-122 | リリース判定 | ドキュメント | 操作マニュアルとの整合 | 操作マニュアル | 1. マニュアルの手順どおりに操作する | 画面・手順・文言がマニュアルと一致する | Web | 低 | 見積書8.3
123 | ST-123 | リリース判定 | 不具合 | 未解決不具合の確認 | 不具合管理表 | 1. 未解決の不具合を確認する | 重大度高の未解決がなく、残りは既知事項として承認されている | Web | 高 | 要件2.1.1
124 | ST-124 | AI計画品質 | 入力バリエーション | 通院後に薬局 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 「10時に駅前の内科、終わったら薬局で薬を受け取って帰る」で計画を生成する 2. 結果を外部サービスの情報と照合する | 診察時間の目安を置き、薬局が営業中かつ帰路上にある | Web | 中 | 見積書1.2／要件1.2
125 | ST-125 | AI計画品質 | 入力バリエーション | 子どもの迎え前の買い物 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 「15時に保育園のお迎え。その前に駅前で夕飯の買い物」で計画を生成する 2. 結果を外部サービスの情報と照合する | お迎え時刻に遅れない範囲で買い物が組まれる | Web | 中 | 見積書1.2／要件1.2
126 | ST-126 | AI計画品質 | 入力バリエーション | 複数の待ち合わせ | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 「11時に渋谷で打ち合わせ、14時に新宿で別の打ち合わせ」で計画を生成する 2. 結果を外部サービスの情報と照合する | 両方に間に合い、移動時間が現実的 | Web | 中 | 見積書1.2／要件1.2
127 | ST-127 | AI計画品質 | 入力バリエーション | 食事を含む予定 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 「12時に池袋で友人とランチ、そのあと本屋に寄る」で計画を生成する 2. 結果を外部サービスの情報と照合する | 食事スロットの時間が確保され、その後の立寄りが続く | Web | 中 | 見積書1.2／要件1.2
128 | ST-128 | AI計画品質 | 入力バリエーション | 住所指定の目的地 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 「13時に千代田区丸の内1-9-1に行く」で計画を生成する 2. 結果を外部サービスの情報と照合する | 住所がGeocodingで正しく解決される | Web | 中 | 見積書1.2／要件1.2
129 | ST-129 | AI計画品質 | 入力バリエーション | 施設名の目的地 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 「東京ドームで18時からのイベント」で計画を生成する 2. 結果を外部サービスの情報と照合する | 施設が正しく特定され、最寄り駅・出口が提示される | Web | 中 | 見積書1.2／要件1.2
130 | ST-130 | AI計画品質 | 入力バリエーション | 同名の地名 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 「府中に10時」で計画を生成する 2. 結果を外部サービスの情報と照合する | 府中（東京）と府中（広島）など曖昧な場合は確認質問が出る | Web | 高 | 見積書1.2／要件1.2
131 | ST-131 | AI計画品質 | 入力バリエーション | 時刻表現の揺れ | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 「午後1時半に」「13時30分」「1時半（昼）」で計画を生成する 2. 結果を外部サービスの情報と照合する | いずれも13:30として解釈される | Web | 中 | 見積書1.2／要件1.2
132 | ST-132 | AI計画品質 | 入力バリエーション | 相対時刻 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 「1時間後に駅で待ち合わせ」で計画を生成する 2. 結果を外部サービスの情報と照合する | 現在時刻からの相対時刻が正しく解釈される | Web | 中 | 見積書1.2／要件1.2
133 | ST-133 | AI計画品質 | 入力バリエーション | 到着ではなく出発時刻の指定 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 「9時に家を出て病院に行く」で計画を生成する 2. 結果を外部サービスの情報と照合する | 出発時刻固定で以降が組まれる | Web | 中 | 見積書1.2／要件1.2
134 | ST-134 | AI計画品質 | 入力バリエーション | 用事の所要時間指定 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 「美容院（2時間）に11時から」で計画を生成する 2. 結果を外部サービスの情報と照合する | 所要時間が反映され、その後の予定が2時間後以降になる | Web | 中 | 見積書1.2／要件1.2
135 | ST-135 | AI計画品質 | 入力バリエーション | 営業時間外のみの店舗 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 深夜に開いていない店の買い物を指定で計画を生成する 2. 結果を外部サービスの情報と照合する | 買えない旨が示され、別の店や別日の提案が出る（推測で営業中扱いしない） | Web | 高 | 見積書1.2／要件1.2
136 | ST-136 | AI計画品質 | 入力バリエーション | 徒歩圏の短距離 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 自宅から500mの店だけの買い物で計画を生成する 2. 結果を外部サービスの情報と照合する | 電車を使わず徒歩で計画される | Web | 中 | 見積書1.2／要件1.2
137 | ST-137 | AI計画品質 | 入力バリエーション | 長距離 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 「横浜から成田空港へ」で計画を生成する 2. 結果を外部サービスの情報と照合する | 乗換の多い経路でも出発時刻が正しく逆算される | Web | 中 | 見積書1.2／要件1.2
138 | ST-138 | AI計画品質 | 入力バリエーション | 雨天等の考慮要望 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 「雨なので歩く距離を少なく」で計画を生成する 2. 結果を外部サービスの情報と照合する | 徒歩距離が少ない経路・出口が優先される（対応範囲は詳細設計どおり） | Web | 中 | 見積書1.2／要件1.2
139 | ST-139 | AI計画品質 | 入力バリエーション | ポイントプログラム指定 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 「◯◯ポイントが貯まる店で日用品」で計画を生成する 2. 結果を外部サービスの情報と照合する | 有効化済みポイントプログラム対象の実在店舗が選ばれる | Web | 中 | 見積書1.2／要件1.2
140 | ST-140 | AI計画品質 | 入力バリエーション | 節約重視での運賃 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 節約重視で、同じ区間の計画を生成する 2. 結果を外部サービスの情報と照合する | 運賃の安い経路が選ばれ、運賃が表示される | Web | 中 | 見積書1.2／要件1.2
141 | ST-141 | AI計画品質 | 入力バリエーション | 曖昧な買い物 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 「何か甘いものを買いたい」で計画を生成する 2. 結果を外部サービスの情報と照合する | カテゴリから妥当な店舗種別が選ばれ、実在店舗が提示される | Web | 中 | 見積書1.2／要件1.2
142 | ST-142 | AI計画品質 | 入力バリエーション | 誤字・口語 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 「とうきょう駅に1じ、カレーのざいりょう」で計画を生成する 2. 結果を外部サービスの情報と照合する | 誤字を補正して解釈し、必要なら確認質問を出す | Web | 中 | 見積書1.2／要件1.2
143 | ST-143 | AI計画品質 | 入力バリエーション | 英字・記号混在 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 「JR品川駅 13:00 meeting」で計画を生成する 2. 結果を外部サービスの情報と照合する | 正しく解釈される | Web | 中 | 見積書1.2／要件1.2
144 | ST-144 | AI計画品質 | 入力バリエーション | スコープ外の要求 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 「明後日の旅行プランを作って」で計画を生成する 2. 結果を外部サービスの情報と照合する | 当日・1往復の範囲外である旨が示される | Web | 中 | 見積書1.2／要件1.2
145 | ST-145 | AI計画品質 | 入力バリエーション | 取消の指示 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 計画生成後に「今日の外出は中止」と修正指示を送る 2. 結果を外部サービスの情報と照合する | 計画が取り消されるか、取消の確認が出る（扱いは詳細設計どおり） | Web | 中 | 見積書1.2／要件1.2
146 | ST-146 | AI計画品質 | 入力バリエーション | 同一入力の再現性 | 本番同等の検証環境、オンボーディング済みのテストユーザー | 1. 同じ入力で計画を3回生成する 2. 結果を外部サービスの情報と照合する | 出発時刻・経路が大きくぶれない | Web | 高 | 見積書1.2／要件1.2
147 | ST-147 | プラットフォーム互換 | Windows＋Microsoft Edge 最新版 | パスワードリセット・退会 | Windows＋Microsoft Edge 最新版の実機（Webはブラウザ） | 1. パスワードリセットと退会を実施する | モーダル・ダイアログが正しく表示され、処理が完了する | Web | 中 | 要件3.1.1
148 | ST-148 | プラットフォーム互換 | Windows＋Google Chrome 最新版 | パスワードリセット・退会 | Windows＋Google Chrome 最新版の実機（Webはブラウザ） | 1. パスワードリセットと退会を実施する | モーダル・ダイアログが正しく表示され、処理が完了する | Web | 中 | 要件3.1.1
149 | ST-149 | プラットフォーム互換 | 表示設定 | ダークモード | OSをダークモードに設定 | 1. 主要画面を表示する | 文字と背景のコントラストが保たれ、地図も判読できる | Web | 低 | 要件3.1.1
150 | ST-150 | プラットフォーム互換 | ネットワーク | 低速回線 | 回線速度を3G相当に制限 | 1. 計画生成と地図表示を行う | タイムアウトせずに表示されるか、分かりやすいエラーとなる | Web | 中 | 要件3.1.1
151 | ST-151 | セキュリティ | Web | セキュリティヘッダー | Web版 | 1. レスポンスヘッダーを確認する | HSTS・X-Content-Type-Options・クリックジャッキング対策（frame-ancestors等）が設定されている | Web | 中 | 要件3.3.1
152 | ST-152 | セキュリティ | OAuth | リダイレクトURIとstate検証 | カレンダー連携 | 1. stateを改ざんしたコールバック、未登録のリダイレクトURIを試す | 連携が拒否される | サーバ | 高 | 要件3.3.1
153 | ST-153 | セキュリティ | OAuth | スコープの最小化 | Google・Microsoftの同意画面 | 1. 要求スコープを確認する | 当日予定の読み取りに必要な読み取り専用スコープのみ | Web | 中 | 要件3.3.1
154 | ST-154 | セキュリティ | 認証 | ログアウト時のトークン失効 | ログイン中 | 1. ログアウト後、保存しておいたトークンでAPIを呼ぶ | リフレッシュトークンが無効になり、新しいアクセストークンを取得できない | サーバ | 中 | 要件3.3.1
155 | ST-155 | セキュリティ | API | 大量リクエスト | 検証環境 | 1. 1ユーザーで短時間に大量の通常APIを呼ぶ | WAFのレート制限等で抑止され、他ユーザーに影響しない | サーバ | 中 | 要件4.2.1
156 | ST-156 | 運用・保守 | 問い合わせ対応 | ユーザー単位の調査 | 運用手順書 | 1. 問い合わせを想定し、ユーザーIDからログと計画を検索する | 個人情報を必要以上に見ずに状況を特定できる | サーバ | 低 | 要件4.4
157 | ST-157 | 運用・保守 | シークレット | APIキーの差し替え | 検証環境 | 1. Secrets ManagerのMapsキーを新しいキーに更新する | アプリの再デプロイなし（またはタスク再起動のみ）で新キーが使われる | サーバ | 中 | 要件4.4
158 | ST-158 | 運用・保守 | 証明書 | ACM証明書の自動更新 | 検証・本番環境 | 1. 証明書の更新設定を確認する | DNS検証で自動更新される設定になっている | サーバ | 低 | 要件4.4
159 | ST-159 | 性能 | API別応答 | プロファイル取得・更新 | 検証環境、負荷ツール | 1. プロファイル取得・更新を50回呼びp95を計測する | p95が2秒以内（目安値） | サーバ | 中 | 要件3.2.1
160 | ST-160 | 性能 | API別応答 | 住所・駅名サジェスト | 検証環境、負荷ツール | 1. 住所・駅名サジェストを50回呼びp95を計測する | p95が2秒以内（目安値） | サーバ | 中 | 要件3.2.1
161 | ST-161 | 性能 | API別応答 | メモCRUD | 検証環境、負荷ツール | 1. メモCRUDを50回呼びp95を計測する | p95が2秒以内（目安値） | サーバ | 中 | 要件3.2.1
162 | ST-162 | 性能 | API別応答 | ルーティンCRUD | 検証環境、負荷ツール | 1. ルーティンCRUDを50回呼びp95を計測する | p95が2秒以内（目安値） | サーバ | 中 | 要件3.2.1
163 | ST-163 | 性能 | API別応答 | カレンダー予定取得 | 検証環境、負荷ツール | 1. カレンダー予定取得を50回呼びp95を計測する | p95が2秒以内（目安値） | サーバ | 中 | 要件3.2.1
164 | ST-164 | 性能 | API別応答 | 計画取得（GET /agent/plans/{planId}） | 検証環境、負荷ツール | 1. 計画取得（GET /agent/plans/{planId}）を50回呼びp95を計測する | p95が2秒以内（目安値） | サーバ | 中 | 要件3.2.1

## 変更履歴
版数 | 日付 | 変更内容 | 変更者
1.0 | 2026/10/15 | 初版作成（要件定義書・見積書・DB定義書に基づく） | 前田
1.1 | 2026/10/16 | レビュー指摘による手順の誤記修正（ST-168・173・174） | 前田（レビュー：Claude）
1.2 | 2026/10/16 | Web版スコープに合わせて範囲外の36項目を削除しIDを振り直し。Web前提に書き換え（ST-016・ST-083・ST-096・ST-144・ST-145は旧ID）。表紙・集計を更新 | 前田（作業：Claude）